## Historias de Usuario
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Proyecto: SISTEMA INTÉRPRETE DE DATOS SUMINISTRADOS POR RELOJ BIOMÉTRICO
[7 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15
[7 empty] | 2018-01-15 |  | 2018-01-16 |  | 2018-01-17 |  | 2018-01-18 |  | 2018-01-22 |  | 2018-01-23 |  | 2018-01-24 |  | 2018-01-25 |  | 2018-01-26 |  | 2018-01-29 |  | 2018-01-30 |  | 2018-02-03 |  | 2018-02-05 |  | 2018-02-06 |  | 2018-02-07
Identificador (ID) de item de Sprint | Enunciado del item de Sprint | ID Tarea | Tarea | Dueño / Responsable | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
spt01 | Módulo de Ingreso de Usuarios (login) | spt01-wk-01 | Definir proceso para validación Ingreso (login) | Andrés Reinoso | COMPLETADO | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | spt01-wk-02 | Establecer conexión con la Base de Datos |  | COMPLETADO | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | spt01-wk-03 | Vincular campos con la Base de Datos |  | COMPLETADO | 5 |  | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | spt01-wk-04 | Establecer acceso: Usuario / Administrador |  | COMPLETADO | 8 |  | 8 |  | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
|  | spt01-wk-05 | Diseño de la Interfaz |  | COMPLETADO | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
spt02 | Módulo de Administración de Usuarios - "Ingreso Administrador" | spt02-wk-01 | Definir proceso para validación de Procedimientos almacenados | Alex Sandoval | COMPLETADO | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | spt02-wk-02 | Establecer conexión con la Base de Datos |  | COMPLETADO | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | spt02-wk-03 | Vincular campos con la Base de Datos |  | COMPLETADO | 5 |  | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1
|  | spt02-wk-04 | Estructura de Procedimientos almacenados (insert, delete, update, select) |  | COMPLETADO | 12 |  | 12 |  | 12 | 2 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | spt02-wk-05 | Métodos "extracción de Información de Usuario" de la Base de Datos |  | COMPLETADO | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | spt02-wk-06 | Métodos: "Declaración de Permisos de Super Usuario" |  | COMPLETADO | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2
|  | spt02-wk-07 | Diseño de la Interfaz |  | COMPLETADO | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
spt03 | Módulo de Visualización(Interfaz) de Usuario - "Ingreso Usuario" | spt03-wk-01 | Definir proceso para validación de Procedimientos almacenados | David Taday | COMPLETADO | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | spt03-wk-02 | Establecer conexión con la Base de Datos |  | COMPLETADO | 3 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | spt03-wk-03 | Vincular campos con la Base de Datos |  | COMPLETADO | 5 |  | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | spt03-wk-04 | Métodos "extracción de Información de Usuario" de la Base de Datos |  | COMPLETADO | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | spt03-wk-05 | Métodos: "Restricciones de acceso y manipulación de información" (VISTAS) |  | COMPLETADO | 8 |  | 8 |  | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
|  | spt03-wk-06 | Diseño de la Interfaz |  | COMPLETADO | 6 |  | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1
spt04 | Módulo de generador de Reportes - "Ingreso Administrador" | spt04-wk-01 | Definir proceso para validación de Procedimientos almacenados | Alex Sandoval | COMPLETADO | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | spt04-wk-02 | Establecer conexión con la Base de Datos |  | COMPLETADO | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | spt04-wk-03 | Procedimiento - extracción de datos de archivo excel |  | COMPLETADO | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | spt04-wk-04 | Vincular campos con la Base de Datos |  | COMPLETADO | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | spt04-wk-05 | Métodos "extracción de Información de Usuario" de la Base de Datos |  | COMPLETADO | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | spt04-wk-06 | Reporting |  | COMPLETADO | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1
|  | spt04-wk-07 | Diseño de la Interfaz |  | COMPLETADO | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
spt05 | Módulo de generador de Reportes - "Ingreso Usuario" | spt05-wk-01 | Definir proceso para validación de Procedimientos almacenados | Andrés Reinoso | COMPLETADO | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | spt05-wk-02 | Establecer conexión con la Base de Datos |  | COMPLETADO | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | spt05-wk-03 | Vincular campos con la Base de Datos |  | COMPLETADO | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | spt05-wk-04 | Reporting |  | COMPLETADO | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | -2
|  | spt05-wk-05 | Diseño de la Interfaz |  | COMPLETADO | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
spt06 | Módulo de Presentación final (Vinculación entre módulos) | spt06-wk-01 | Definir proceso vinculación secuencial Procedimientos almacenados | David Taday | COMPLETADO | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | spt06-wk-02 | Establecer conexión entre procedimientos |  | COMPLETADO | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 4 | 1 |  | 1 |  | 1
|  | spt06-wk-03 | Definir variables de relación lógica |  | COMPLETADO | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 6 | 2 |  | 2
INDENTIFICADOR DE PROCESO | 1.- |  | Los campos que se encuentren afectados por este color, identifican los días en que se ha trabajado el Sprint
| 2.- |  | El campo donde se encuentre este color, indica y/o limita el día en que se terminó la actividad.
| 3.- |  | Este color, indica el número de horas "EXTRAS" que se ocuparon de acuerdo al número de horas estimadas a realizar el Sprint
| 4.- |  | Este color, indica el número de horas "RESTANTES" que sobraron de acuerdo al número de horas estimadas a realizar el Sprint.

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de Sprint | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Sprint | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.